## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO ESTIMADO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ LINS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA ANANIAS BATISTA DE ARAÚJO Nº795, CENTRO TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN | [5 empty] | PARÂMETROS:
DATA: JUNHO DE 2017 | [5 empty] | B.D.I = | 23.1%
IteM | Código SINAPI 04/2017 | Discriminação | UNid. | Quant. | Preço UNitário S/ BDI | Preço UNitário C/ BDI | Preço Total
1 | * | SERVIÇOS PRELIMINARES | * | * | * | * | 1001.73
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1.5 | 308.14 | 379.32 | 568.98
1.2 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 75 | 4.69 | 5.77 | 432.75
2 | * | MOVIMENTO DE TERRA | * | * | * | * | 2317.25
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 13.65 | 50.79 | 62.52 | 853.4
2.2 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 15 | 79.28 | 97.59 | 1463.85
3 | * | FUNDAÇÕES | * | * | * | * | 13099.79
3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 7.33 | 280.82 | 345.69 | 2533.91
3.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 7.33 | 130.8 | 161.01 | 1180.2
3.3 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 33.82 | 54.89 | 67.57 | 2285.22
3.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 205 | 10.17 | 12.52 | 2566.6
3.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 114 | 11.87 | 14.61 | 1665.54
3.6 | 89043 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 45.5 | 51.21 | 63.04 | 2868.32
4 | * | ESTRUTURAS | * | * | * | * | 20076.26
4.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 8.58 | 280.82 | 345.69 | 2966.02
4.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 8.58 | 130.8 | 161.01 | 1381.47
4.3 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 43.7 | 54.89 | 67.57 | 2952.81
4.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 320 | 10.17 | 12.52 | 4006.4
4.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 110 | 11.87 | 14.61 | 1607.1
4.6 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 75 | 70.69 | 87.02 | 6526.5
4.7 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 26 | 19.87 | 24.46 | 635.96
5 | * | PAREDES/PAINEIS | * | * | * | * | 10127.48
5.1 | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20 14 | M2 | 293.38 | 28.04 | 34.52 | 10127.48
6 | * | COBERTURA | * | * | * | * | 6770.36
6.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 75 | 14.5 | 17.85 | 1338.75
6.2 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 75 | 43.47 | 53.51 | 4013.25
6.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 22.2 | 51.9 | 63.89 | 1418.36
7 | * | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | * | * | * | * | 4923.54
7.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 7.28 | 8.96 | 98.56
7.2 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | 8.7 | 10.71 | 203.49
7.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 15.26 | 18.79 | 131.53
7.4 | 91992 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 23.71 | 29.19 | 321.09
7.5 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 25.01 | 30.79 | 30.79
7.6 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 11.63 | 14.32 | 71.6
7.7 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 6 | 7.39 | 665.1
7.8 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 7.69 | 9.47 | 142.05
7.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 390 | 2.72 | 3.35 | 1306.5
7.10 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 3.88 | 4.78 | 430.2
7.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 4.61 | 5.67 | 170.1
7.12 | 73953/001 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 53.9 | 66.35 | 199.05
7.13 | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 74.23 | 91.38 | 274.14
7.14 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 94.87 | 116.78 | 583.9
7.15 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 240 | 295.44 | 295.44
8 | * | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | * | * | * | * | 6492.4
8.1 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 5 | 294.95 | 363.08 | 1815.4
8.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UN | 1 | 19.47 | 23.97 | 23.97
8.3 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.48 | 9.21 | 27.63
8.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7.78 | 9.58 | 19.16
8.5 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 32.96 | 40.57 | 81.14
8.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.08 | 8.72 | 34.88
8.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.57 | 8.09 | 32.36
8.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 15.04 | 18.51 | 92.55
8.9 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.73 | 15.67 | 31.34
8.10 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20 | 17.52 | 21.57 | 431.4
8.11 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 28 | 33.29 | 40.98 | 1147.44
8.12 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 13.59 | 16.73 | 334.6
8.13 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME | M | 12 | 11.76 | 14.48 | 173.76
8.14 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.42 | 6.67 | 13.34
8.15 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.33 | 10.25 | 30.75
8.16 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.52 | 9.26 | 9.26
8.17 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.8 | 15.76 | 15.76
8.18 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 | UN | 2 | 9.07 | 11.17 | 22.34
8.19 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 88.24 | 108.62 | 108.62
8.20 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 29.92 | 36.83 | 73.66
8.21 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 69.74 | 85.85 | 171.7
8.22 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 358.9 | 441.81 | 441.81
8.23 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 414.94 | 510.79 | 510.79
8.24 | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013 | UN | 1 | 689.47 | 848.74 | 848.74
9 | * | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | * | * | * | * | 24647.4224
9.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 567.8 | 2.39 | 2.94 | 1669.332
9.2 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA LISCAS. AF_06/2014 | M2 | 41.96 | 22.72 | 27.97 | 1173.6212
9.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | M2 | 522.84 | 20.87 | 25.69 | 13431.7596
9.4 | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 75 | 27.4 | 33.73 | 2529.75
9.5 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 75 | 38.17 | 46.99 | 3524.25
9.6 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.96 | 44.89 | 55.26 | 2318.7096
10 | * | ESQUADRIAS | * | * | * | * | 9679.69
10.1 | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 312.68 | 384.91 | 1154.73
10.2 | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 275.21 | 338.78 | 338.78
10.2 | 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 17.16 | 387.53 | 477.05 | 8186.18
11 | * | PINTURA | * | * | * | * | 10810.33
11.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 375.29 | 6.09 | 7.5 | 2814.68
11.2 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 75 | 11.66 | 14.35 | 1076.25
11.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 241.67 | 6.54 | 8.05 | 1945.44
11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 208.62 | 8.32 | 10.24 | 2136.27
11.5 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 59.94 | 12.68 | 15.61 | 935.66
11.6 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M2 | 235.4 | 6.56 | 8.08 | 1902.03
12 | * | DIVERSOS | * | * | * | * | 179.25
12.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 75 | 1.94 | 2.39 | 179.25
TOTAL DO ORÇAMENTO: | [5 empty] | 110125.5024

## MEMÓRIA_DE_CÁLCULO
MEMÓRIA DE CALCÚLO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  |  | 1.5 | M2
| LOCAL | LARG | ALT |  |  | TOTAL
| OBRA | 1.5 | 1 |  |  | 1.5
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL |  |  |  |  | TOTAL
| ÁREA DE AMPLIAÇÃO EM PROJETO |  |  |  |  | 75
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 |  |  |  |  | 13.65 | m³
| LOCAL | PERIME | LARGURA | ALT. | QUANT. | TOTAL
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO | 15.85 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.902
| SALA DE REUNIÕES | 27.65 | 0.3 | 0.4 | 1 | 3.318
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS | 11.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.368
| MURO | 58.85 | 0.3 | 0.4 | 1 | 7.062
2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA |  |  |  |  | 15 | m³
| LOCAL |  | ÁREA | ALT. | QUANT. | TOTAL
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO |  | 18.06 | 0.2 | 1 | 3.612
| SALA DE REUNIÕES |  | 50.64 | 0.2 | 1 | 10.128
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS |  | 6.3 | 0.2 | 1 | 1.26
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | 7.33 | M3
| LOCAL | COMP. | LARGURA | ALT. | QUANT. | TOTAL
BLOCOS PILARES
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 8 | 0.6
| SALA DE REUNIÕES | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 11 | 0.83
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.3
| MURO | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 24 | 1.8
0
| VIGAS INFERIORES |  |  |  |  | 0
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO | 22.63 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.68
| SALA DE REUNIÕES | 34 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1.02
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS | 11 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.33
| MURO | 58.85 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1.77
3.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  |  |  |  | 7.33 | M3
| LOCAL | QUANTID. |  |  |  | TOTAL
| IDEM ITEM 3.1 | 7.33 |  |  |  | 7.33
3.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 |  |  |  |  | 33.815 | M2
| LOCAL | PERIM. | ALT. |  |  | TOTAL
| VIGAS | 67.63 | 0.5 |  |  | 33.815
0
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | 205 | KG
|  |  |  | PESO |  | TOTAL
| VIGAS INFERIORES |  |  | 205 |  | 205
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | 114 | KG
|  |  |  | PESO |  | TOTAL
| VIGAS INFERIORES |  |  | 114 |  | 114
3.6 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) |  |  |  |  | 45.5 | M2
| LOCAL |  | COMP. | ALT. | QUANT. | TOTAL
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO |  | 15.85 | 0.4 | 1 | 6.34
| SALA DE REUNIÕES |  | 27.65 | 0.4 | 1 | 11.06
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS |  | 11.4 | 0.4 | 1 | 4.56
| MURO |  | 58.85 | 0.4 | 1 | 23.54
4 | ESTRUTURAS
4.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | 8.58 | M3
| LOCAL | COMP. | LARGURA | ALT. | QUANT. | TOTAL
PILARES
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO | 3.8 | 0.12 | 0.25 | 8 | 0.91
| SALA DE REUNIÕES | 3.8 | 0.12 | 0.25 | 11 | 1.25
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS | 3.8 | 0.12 | 0.25 | 4 | 0.46
| MURO | 3 | 0.12 | 0.25 | 24 | 2.16
0
| VIGAS SUPERIORES |  |  |  |  | 0
| IMUNIZAÇÃO / EXPURGO | 22.63 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.68
| SALA DE REUNIÕES | 34 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1.02
| DEPÓSITOS DE RESIDUOS | 11 | 0.12 | 0.25 | 1 | 0.33
| MURO | 58.85 | 0.12 | 0.25 | 1 | 1.77
4.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  |  |  |  | 8.58 | M3
| LOCAL | QUANTID. |  |  |  | TOTAL
| IDEM ITEM 4.1 | 8.58 |  |  |  | 8.58
4.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 |  |  |  |  | 43.7 | M2
| LOCAL | PERIM. | ALT. | QUANT. |  | TOTAL
| PILARES | 0.5 | 3.8 | 23 |  | 43.7
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | 320 | KG
|  |  |  | PESO |  | TOTAL
| PILARES E VIGAS SUPERIORES |  |  | 320 |  | 320
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | 110 | KG
|  |  |  | PESO |  | TOTAL
| PILARES E VIGAS SUPERIORES |  |  | 110 |  | 110
4.6 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | QUANTID. |  |  |  | TOTAL
| EXPURGO, IMUNIZAÇÃO, SALA DE REUNIÕES E DEPÓSITOS | 75 |  |  |  | 75
4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO |  |  |  |  | 26 | M2
| LOCAL | QUANTID. |  |  |  | TOTAL
| JANELAS E PORTAS | 26 |  |  |  | 26
5 | PAREDES/PAINEIS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20 14 |  |  |  |  | 293.38 | M2
| LOCAL | PERIME | LARGURA | ALT. | QUANT. | TOTAL
| ÁREA DE AMPLIAÇÃO | 54.9 |  | 3.2 | 1 | 175.68
| MURO | 58.85 |  | 2 | 1 | 117.7
6 | COBERTURA
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | AREA AMP. |  |  |  | TOTAL
| AREA COBERTURA | 75 |  |  |  | 75
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | AREA AMP. |  |  |  | TOTAL
| AREA COBERTURA | 75 |  |  |  | 75
6.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  |  |  |  | 22.2 | M
| LOCAL | PERIMETRO |  |  |  | TOTAL
| COBERTURA | 22.2 |  |  |  | 22.2
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 11 |  |  |  | 11
7.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 19 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 19 |  |  |  | 19
7.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 7 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 7 |  |  |  | 7
7.4 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 11 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 11 |  |  |  | 11
7.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 1 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
7.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 5 |  |  |  | 5
7.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 90 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 90 |  |  |  | 90
7.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 15 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 15 |  |  |  | 15
7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 390 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 390 |  |  |  | 390
7.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 90 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 90 |  |  |  | 90
7.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 30 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 30 |  |  |  | 30
7.12 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 3 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 3 |  |  |  | 3
7.13 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 3 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 3 |  |  |  | 3
7.14 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 5 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 5 |  |  |  | 5
7.15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 1 | UNI
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  |  |  |  | 5 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 5 |  |  |  | 5
8.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 3 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 3 |  |  |  | 3
8.4 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.5 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 4 |  |  |  | 4
8.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 4 |  |  |  | 4
8.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 5 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 5 |  |  |  | 5
8.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG OTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 20 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 20 |  |  |  | 20
8.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 28 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 28 |  |  |  | 28
8.12 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 20 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 20 |  |  |  | 20
8.13 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME |  |  |  |  | 12 | M
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 12 |  |  |  | 12
8.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 3 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 3 |  |  |  | 3
8.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8.18 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.21 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  |  | 2 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 2 |  |  |  | 2
8.22 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8.23 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
8.24 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QTDE |  |  |  | TOTAL
| QUANTITATIVOS INFORMADOS NO PROJETO | 1 |  |  |  | 1
9 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  |  |  | 564.8 | M2
| LOCAL | QTDE | PERIM | ALTURA |  | TOTAL
| MURO | 2 | 58.85 | 2 |  | 235.4
| AMPLIAÇÃO | 2 | 54.9 | 3 |  | 329.4
9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA LISCAS. AF_06/2014 |  |  |  |  | 41.955 | M2
| LOCAL | QTDE | PERIM | ALTURA |  | TOTAL
| SALA DE REUNIOES | 1 | 5.7 | 2.15 |  | 12.255
| DEPOSITO DE RESIDUOS | 1 | 13.5 | 2.2 |  | 29.7
9.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 |  |  |  |  | 522.84 | M2
| LOCAL | QTDE | PERIM | ALTURA | DESC. | TOTAL
| MURO | 2 | 58.85 | 2 |  | 235.4
| AMPLIAÇÃO | 2 | 54.9 | 3 | 41.96 | 287.44
0
9.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | PROJETO | LARGURA | QUANT. |  | TOTAL
| PROJETO | 75
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | PROJETO |  |  |  | TOTAL
| PROJETO | 75 |  |  |  | 75
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | 41.96 | M2
| LOCAL | PROJETO |  |  |  | TOTAL
| PROJETO | 41.96 |  |  |  | 41.96
10 | ESQUADRIAS
10.1 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  |  | 3 | UN
| LOCAL | QUANTID. |  |  |  | TOTAL
| PROJETO | 3 |  |  |  | 3
10.2 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  |  | 1 | UN
| LOCAL | QUANTID. |  |  |  | TOTAL
| PROJETO | 1 |  |  |  | 1
0
10.3 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS |  |  |  |  | 17.16 | M2
| LOCAL | QTDE | LARGURA | ALTURA |  | TOTAL
| EXPURGO / CIRC. | 2 | 1.6 | 1.2 |  | 3.84
| IMUNIZAÇÃO | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.44
| SALA DE REUNIAO | 1 | 2.8 | 1.5 |  | 4.2
| SALA DE REUNIAO | 4 | 1.6 | 1.2 |  | 7.68
11 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  |  | 375.29 | M2
| LOCAL | QUANT. |  |  |  | TOTAL
| PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA AMPLIAÇÃO | 375.29 |  |  |  | 375.29
11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | QUANT. |  |  |  | TOTAL
| TETO DA AMPLIAÇÃO | 75 |  |  |  | 75
11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  |  | 241.67 | M2
| LOCAL | QTDE | LARGURA | ALTURA |  | TOTAL
| PAREDES INTERNAS DA AMPLIAÇÃO | 241.67 |  |  |  | 241.67
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  |  | 208.62 | M2
| LOCAL | QTDE | LARGURA | ALTURA |  | TOTAL
| PAREDES EXTERNAS DA AMPLIAÇÃO | 208.62 |  |  |  | 208.62
11.5 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS |  |  |  |  | 59.94 | M2
| LOCAL | QTDE | LARGURA | ALTURA |  | TOTAL
| ESQUADRIAS DA AMPLIAÇÃO | 59.94 |  |  |  | 59.94
11.6 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS |  |  |  |  | 235.4 | M2
| LOCAL | QTDE | LARGURA | ALTURA |  | TOTAL
| PAREDE DO MURO | 235.4 |  |  |  | 235.4
12 | DIVERSOS
12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 75 | M2
| LOCAL | PERIM. | LARG |  |  | TOTAL
| ÁREA CONSTRUIDA |  |  |  |  | 75

## RESUMO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ LINS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:RUA ANANIAS BATISTA DE ARAÚJO Nº795, CENTRO TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
DATA: JUNHO/2017
RESUMO
Item | Discriminação | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1001.73
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2317.25
3 | FUNDAÇÕES | 13099.79
4 | ESTRUTURAS | 20076.26
5 | PAREDES/PAINEIS | 10127.48
6 | COBERTURA | 6770.36
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4923.54
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6492.4
9 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | 24647.4224
10 | ESQUADRIAS | 9679.69
11 | PINTURA | 10810.33
12 | DIVERSOS | 179.25
| TOTAL = | 110125.5024

## Cronograma
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ LINS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA ANANIAS BATISTA DE ARAUJO N 795, CENTRO TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
DATA: JUNHO/2017
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR EM REAIS E PERCENTUAL RELAT. À PARTE | BARRA DE INDICAÇÃO DE EXECUÇÃO FISICA NO PERÍODO COM INFORMAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO SERVIÇO
VALOR PREVISTO DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO A CADA MÊS. ( EM REAIS )
|  |  | MÊS 01 | MÊS 01 | ¦ | MÊS 02 | ¦ | ¦ | MÊS 03 | ¦ | ¦ | MÊS 04 | ¦ | ¦ | MÊS 05 | ¦ | ¦ | MÊS 06 | ¦ | ¦
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1001.73 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1001.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2317.25 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 2317.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 13099.79 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 13099.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | ESTRUTURAS | 20076.26 | 0 |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 10038.13 |  |  | 10038.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | PAREDES/PAINEIS | 10127.48 | 0 |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20%
|  |  | 0 |  |  | 2025.496 |  |  | 2025.496 |  |  | 2025.496 |  |  | 2025.496 |  |  | 2025.496
6 | COBERTURA | 6770.36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100% |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6770.36 |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4923.54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2461.77 |  |  | 2461.77 |  |  | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6492.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30% |  |  | 40% |  |  | 30%
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1947.72 |  |  | 2596.96 |  |  | 1947.72
9 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | 24647.4224 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100% |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24647.4224 |  |  | 0
10 | ESQUADRIAS | 9679.69 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9679.69
11 | PINTURA | 10810.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10810.33
11 | DIVERSOS | 179.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 179.25
TOTAL: R$ |  | 110125.5024 | SUB-TOTAL MENSAL E ACUMULADO, EM REAIS E EM PERCENTUAL RELATIVO AO TOTAL
TOTAL GERAL DA OBRA : |  | EXECUT. NO MÊS | 16418.77 |  |  | 12063.626 |  |  | 12063.626 |  |  | 6434.986 |  |  | 38502.0084 |  |  | 24642.486
110125.5024 |  | EXECUT. ACUMUL. | 16418.77 |  |  | 28482.396 |  |  | 40546.022 |  |  | 46981.008 |  |  | 85483.0164 |  |  | 110125.5024
PERCENT. RELATIVO AO TOTAL DA OBRA : |  | PERC. SIMPLES | 14.91% |  |  | 10.95% |  |  | 10.95% |  |  | 5.843% |  |  | 34.96% |  |  | 22.38%
100% |  | PERC.ACUMUL. | 14.91% |  |  | 25.86% |  |  | 36.82% |  |  | 42.66% |  |  | 77.62% |  |  | 100%

## BDI
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ LINS DE OLIVEIRA
END.: RUA ANANIAS BATISTA DE ARAUJO N 795, CENTRO TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
DATA: JUNHO/2017
COMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ORDEM | ITENS | SIGLAS | VALORES (%) | MARGENS
1 | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 3,80-4,67%
2 | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.21% | 1,02-1,21%
3 | TAXA DE RISCO | R | 0.97% | 0,50-0,97%
4 | TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | G | 0.74% | 0,32-0,74%
5 | TAXA DE TRIBUTOS (SOMA DOS ÍTEMS COFINS, ISS E PIS) | I | 5.65% | Legislação
6 | TAXA DE LUCRO | L | 7.87% | 6,64-8,69%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU:
BDI RESULTANTE
23.1%